云南省企业就业失业数据采集系统项目计划

项目团队：10 人

项目目标：完成云南省企业就业失业数据采集系统的全流程开发、测试、部署与上线，实现企业端、市级端、省级端的核心业务功能，满足数据采集、审核、汇总、分析、上报及系统管理需求，保障系统性能、安全性、可靠性符合规格说明书要求，为云南省就业失业监测工作提供数字化支撑。

项目周期：本计划总周期设定为8周，分 6 个核心阶段推进，各阶段无缝衔接，明确各岗位职责、交付物及时间节点。

一、项目概述

1.1 项目背景

为规范和加强云南省企业就业失业情况监测，提高数据采集的准确性、时效性和科学性，需建设一套自下而上的多级数据采集与多维分析平台，实现 “企业填报 — 市局初审 — 省局终审并上报部委” 的标准化业务流程，为宏观就业政策调整与失业预警提供数据支撑。

1.2 项目范围

本次项目覆盖系统需求落地、设计开发、测试验证、部署上线、培训运维全生命周期，核心范围包括：

- 三大端功能开发：企业端（备案、填报、查询）、市级端（审核、通知）、省级端（备案管理、报表审核、数据汇总分析、系统管理）；

- 系统底层建设：权限管理（RBAC）、上报时限管理、系统监控、日志管理；

- 接口开发：内部 RESTful API、外部与国家失业监测系统的 XML 数据推送接口；

- 数据层建设：概念数据模型落地、数据库设计、数据字典与地区编码表配置；

- 非功能性需求实现：性能、安全性、可靠性、可维护性、可扩展性达标；

- 配套工作：用户培训、系统部署、试运行、运维文档交付。

1.3 团队组成与岗位职责

项目团队共 10 人，采用项目经理负责制，按专业划分为产品、设计、开发、测试、运维 5 个小组，各岗位职责明确、分工协作，具体配置如下：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 核心岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 统筹项目全流程，制定计划、把控进度、协调资源、风险管理、沟通对接甲方（云南省相关管理部门），组织阶段评审，确保项目按质按时交付 |
| 2 | 产品经理 | 1 | 对接甲方确认需求细节，输出详细产品设计文档（PRD）、原型图、用例说明，组织需求评审，跟进开发测试，解决需求相关问题，确保功能符合需求规格 |
| 3 | UI/UX 设计师 | 1 | 根据产品原型设计系统界面（企业端、市级端、省级端），遵循政务系统设计规范，输出设计稿、切图、交互说明，保障操作友好性 |
| 4 | 后端开发工程师 | 3 | 负责系统整体架构落地，数据库设计与开发，内部 RESTful API、外部接口开发，三大端业务逻辑开发，底层权限、监控、时限管理功能开发，接口安全设计与实现 |
| 5 | 前端开发工程师 | 2 | 负责三大端前端页面开发，对接后端 API，实现表单校验、数据展示、图表渲染（饼图、折线图、柱状图）、页面交互，兼容主流浏览器，保障前端性能 |
| 6 | 测试工程师 | 1 | 制定测试计划与测试用例，开展单元测试、集成测试、系统测试、回归测试、性能测试、安全测试，提交测试报告，跟踪 bug 修复，进行上线前验收测试 |
| 7 | 运维工程师 | 1 | 负责系统服务器环境搭建、部署上线、容器化 / 虚拟化配置，制定运维方案，实现系统监控、数据备份、故障排查，输出运维文档，提供上线后技术支持 |

协作原则：每日站会同步进度与问题，每周周会总结工作与规划下周任务，各阶段交付物需经团队内部评审 + 甲方确认后进入下一阶段。

二、项目整体里程碑计划

本项目设置 6 个核心里程碑，各里程碑为项目关键节点，需完成指定交付物并通过评审，具体里程碑及交付物如下：

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 计划完成时间（工作日） | 核心交付物 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求与设计评审通过 | 10 | 需求规格确认文档、详细 PRD、产品原型图、UI 设计稿、架构设计文档、数据库设计文档 | 内部评审 + 甲方书面确认 |
| M2 | 开发完成与单元测试通过 | 35 | 前后端开发源码、数据库脚本、接口文档、单元测试报告 | 开发团队自测通过，测试工程师复核 |
| M3 | 系统集成测试与优化完成 | 45 | 集成测试报告、bug 修复清单、性能测试报告、安全测试报告 | 核心功能无严重 bug，非功能性需求达标 |
| M4 | 系统部署与试运行启动 | 48 | 部署方案、服务器环境配置文档、试运行手册 | 系统成功部署至生产 / 测试环境，可正常访问 |
| M5 | 用户培训与试运行验收通过 | 57 | 用户操作手册、培训课件、培训记录、试运行验收报告 | 甲方用户掌握系统操作，试运行无重大问题 |
| M6 | 项目上线与整体验收通过 | 60 | 项目竣工文档、源码包、运维文档、验收申请报告 | 甲方组织整体验收，确认项目全部需求落地 |

三、各阶段详细工作计划

本项目分需求与设计阶段、开发阶段、测试阶段、部署与试运行阶段、用户培训阶段、上线与验收阶段6 个阶段，各阶段明确时间分配、核心工作、责任人、交付物及依赖条件，确保团队工作有序推进。

阶段一：需求与设计阶段（责任人：项目经理、产品经理）

阶段目标：明确所有需求细节，完成产品、UI、架构、数据库全维度设计，输出可直接指导开发的设计文档，通过内部及甲方评审。

依赖条件：甲方提供需求确认的书面反馈，项目团队完成需求规格说明书的深度解读。

细分任务与时间安排

| 任务编号 | 具体任务 | 计划时长（工作日） | 执行人员 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 需求细节调研与确认 | 3 | 产品经理 + 项目经理 | 需求调研记录、需求差异说明文档 | 甲方确认所有需求细节，无模糊点 |
| T1.2 | 产品 PRD 与原型图输出 | 5 | 产品经理 | 详细 PRD（含功能、交互、规则）、高保真产品原型图（三大端） | PRD 覆盖所有需求点，原型图还原业务流程 |
| T1.3 | 产品设计内部评审 | 2 | 全体团队 | 评审记录、PRD / 原型修改清单 | 团队确认设计符合需求，无逻辑漏洞 |
| T1.4 | 产品设计甲方评审与修改 | 3 | 产品经理 + 项目经理 | 甲方评审意见、修改后的 PRD / 原型图 | 甲方书面确认产品设计，无异议 |
| T1.5 | UI 设计与交互说明输出 | 4 | UI/UX 设计师 | 三大端 UI 设计稿、切图、交互说明文档、设计规范 | 设计符合政务系统要求，操作友好，与原型一致 |
| T1.6 | 系统架构与数据库设计 | 2 | 后端开发负责人 | 系统架构设计文档（含技术栈、部署架构）、数据库 ER 图、表结构设计文档、索引设计方案 | 架构满足性能、扩展性需求，数据库设计匹配数据模型 |
| T1.7 | 接口设计与接口文档输出 | 1 | 后端开发工程师 | 内部 API 接口文档（RESTful）、外部接口设计文档（XML） | 接口覆盖所有业务场景，参数、返回值规范 |
| T1.8 | 整体设计成果汇总与终审 | 2 | 全体团队 + 甲方 | 设计成果汇总包、终审确认单 | 内部 + 甲方评审通过，所有设计文档定稿 |

阶段二：开发阶段（责任人：前后端开发负责人）

阶段目标：完成前后端所有功能开发、数据库搭建、接口开发与联调，实现三大端业务流程闭环，底层功能与接口功能正常运行，完成单元测试。

依赖条件：所有设计文档定稿并通过评审，开发环境搭建完成，开发所需工具、框架、服务器资源到位。

技术栈建议：前端采用 Vue/React+Element UI（政务适配），后端采用 Spring Boot/Spring Cloud，数据库采用 MySQL（主库）+Redis（缓存），接口文档采用 Swagger，部署采用 Docker+Nginx。

细分任务与时间安排

子阶段 2.1：开发环境搭建

| 任务编号 | 具体任务 | 执行人员 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1.1 | 前端开发环境搭建 | 2 名前端开发工程师 | 前端开发环境配置文档、项目基础框架 | 可正常进行前端开发、调试 |
| T2.1.2 | 后端开发环境搭建 | 3 名后端开发工程师 | 后端开发环境配置文档、后端项目基础框架 | 可正常进行后端开发、接口调试 |
| T2.1.3 | 数据库环境搭建与脚本初始化 | 后端开发负责人 | 数据库建库脚本、基础数据字典 / 地区编码表初始化脚本 | 数据库正常运行，基础表与字典数据已导入 |
| T2.1.4 | 前后端联调环境搭建 | 前后端开发负责人 | 联调环境配置文档 | 前后端可正常通信，接口调用顺畅 |

子阶段 2.2：后端功能开发（3 名后端工程师分工协作）

后端按模块拆分开发，确保并行推进，各模块开发完成后及时进行内部联调，具体分工与任务：

| 模块名称 | 开发人员 | 核心开发内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业端后端模块 | 后端工程师 1 | 企业备案、数据填报、草稿保存、数据上报、历史数据查询、密码修改等业务逻辑，数据校验规则实现 | 企业端后端源码、单元测试用例 & 报告 |
| 市级端后端模块 | 后端工程师 1 | 数据审核、退回修改、通知发布 / 管理 / 浏览等业务逻辑，辖区数据权限控制 | 市级端后端源码、单元测试用例 & 报告 |
| 省级端后端模块 | 后端工程师 2 | 备案管理、报表管理、数据汇总 / 修改 / 导出、取样分析、图表对比分析、趋势分析、通知管理等业务逻辑 | 省级端后端源码、单元测试用例 & 报告 |
| 底层功能模块 | 后端工程师 2 | RBAC 权限管理、上报时限管理、系统监控、操作日志、数据备份等底层功能 | 底层功能源码、单元测试用例 & 报告 |
| 接口开发模块 | 后端工程师 3 | 内部 RESTful API、外部与国家失业监测系统的 XML 接口，接口安全（Token、HTTPS、签名）、重试机制实现 | 接口源码、接口联调报告、接口文档（最终版） |
| 数据库优化模块 | 后端开发负责人 | 数据库索引优化、存储过程开发、数据一致性控制、事务管理 | 数据库优化脚本、优化报告 |

子阶段 2.3：前端功能开发（2 名前端工程师分工协作）

前端按端拆分开发，配合后端接口联调，实现页面渲染、交互、表单校验、图表展示，具体分工与任务：

| 端名称 | 开发人员 | 核心开发内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业端前端 | 前端工程师 1 | 登录页、备案信息录入 / 修改页、数据填报页、历史数据查询页、个人中心（密码修改）、通知浏览页，表单校验、草稿保存、数据上报交互 | 企业端前端源码、页面适配测试报告 |
| 市级端前端 | 前端工程师 1 | 登录页、数据审核列表 / 详情页、审核操作页、通知发布 / 管理 / 浏览页、个人中心，审核结果回传、退回理由输入交互 | 市级端前端源码、页面适配测试报告 |
| 省级端前端 | 前端工程师 2 | 登录页、备案管理页、报表审核页、数据汇总分析页、图表展示页（饼图 / 折线图 / 柱状图）、系统管理页、通知管理页、数据查询 / 导出页，图表联动、数据钻取、批量操作交互 | 省级端前端源码、页面适配测试报告 |
| 公共前端模块 | 2 名前端工程师协作 | 公共导航、登录组件、权限控制组件、通知组件、图表公共组件、数据导出组件，跨端样式统一 | 公共前端组件源码、前端开发规范文档 |

子阶段 2.4：前后端联调与单元测试

| 任务编号 | 具体任务 | 执行人员 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.4.1 | 三大端模块联调 | 前后端全体开发工程师 | 联调记录、bug 修复清单 | 所有功能流程闭环，接口调用正常，数据传输准确 |
| T2.4.2 | 单元测试执行 | 各模块开发工程师 | 单元测试报告、测试覆盖率统计 | 单元测试覆盖率≥80%，无单元级 bug |
| T2.4.3 | 源码整合与版本管理 | 后端开发负责人 | 项目统一源码包（Git 版本控制）、源码说明文档 | 源码结构清晰，版本管理规范，可正常编译运行 |
| T2.4.4 | 开发阶段自检 | 全体开发工程师 | 开发自检报告 | 核心功能全部实现，无严重逻辑错误，可正常运行 |

阶段三：测试阶段（责任人：测试工程师）

阶段目标：完成全维度测试，发现并跟踪修复所有 bug，确保系统功能、性能、安全性、可靠性等均符合需求规格说明书要求，输出完整测试报告，为部署上线提供保障。

依赖条件：项目源码包编译运行正常，测试环境搭建完成，测试用例通过内部评审。

细分任务与时间安排

| 任务编号 | 具体任务 | 计划时长（工作日） | 执行人员 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 测试计划与用例制定 | 2 | 测试工程师 | 测试计划文档、功能测试用例、性能测试用例、安全测试用例、兼容性测试用例 | 用例覆盖 100% 功能点与非功能性需求点 |
| T3.2 | 功能测试执行 | 6 | 测试工程师 | 功能测试报告、bug 清单（按严重程度分级） | 发现所有功能类 bug，严重 / 高危 bug 清零 |
| T3.3 | bug 修复与回归测试 | 4 | 测试工程师 + 开发工程师 | bug 修复记录、回归测试报告 | 所有 bug 修复完成，回归测试无复现 |
| T3.4 | 性能测试执行 | 3 | 测试工程师 | 性能测试报告（响应时间、并发能力、数据处理能力） | 响应时间、并发数等指标符合非功能性需求 |
| T3.5 | 安全测试执行 | 3 | 测试工程师 | 安全测试报告（防注入、防 XSS、权限控制、接口安全等） | 无高危安全漏洞，符合安全性需求 |
| T3.6 | 兼容性与可靠性测试 | 1 | 测试工程师 | 兼容性测试报告（主流浏览器）、可靠性测试报告 | 兼容 Chrome、Edge、IE11 等主流浏览器，7×24 小时运行无异常 |
| T3.7 | 测试成果汇总与评审 | 1 | 全体团队 | 测试成果汇总包、测试评审确认单 | 团队确认系统无严重 bug，符合上线标准 |

阶段四：部署与试运行阶段（责任人：运维工程师）

阶段目标：完成系统生产环境部署，配置系统监控与数据备份策略，启动系统试运行，确保系统在生产环境下稳定运行，为用户培训和试运行验收做准备。

依赖条件：测试阶段完成，所有 bug 修复完毕，甲方提供生产环境服务器资源（硬件、网络、权限）。

细分任务与时间安排

| 任务编号 | 具体任务 | 计划时长（工作日） | 执行人员 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | 生产环境搭建与配置 | 2 | 运维工程师 | 生产环境配置文档（服务器、数据库、容器、Nginx） | 生产环境符合系统架构要求，可正常运行 |
| T4.2 | 系统部署与初始化 | 1 | 运维工程师 + 后端开发负责人 | 系统部署脚本、部署报告、生产环境数据初始化记录 | 系统成功部署至生产环境，可正常访问与操作 |
| T4.3 | 系统监控与数据备份配置 | 1 | 运维工程师 | 系统监控配置文档、数据备份方案、监控告警规则 | 实现 CPU、内存、数据库、接口等全维度监控，数据自动备份 |
| T4.4 | 试运行启动与环境检查 | 1 | 运维工程师 + 项目经理 | 试运行启动通知、环境检查报告 | 系统试运行启动，生产环境无异常，监控正常 |

阶段五：用户培训与试运行阶段（责任人：项目经理、产品经理）

阶段目标：完成对甲方不同角色用户（企业用户、市级用户、省级用户）的专项培训，确保用户熟练掌握系统操作；组织系统试运行，收集用户反馈并优化系统，最终通过试运行验收。

依赖条件：系统成功部署至生产环境，试运行环境正常，培训课件与操作手册准备完毕。

细分任务与时间安排

| 任务编号 | 具体任务 | 计划时长（工作日） | 执行人员 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | 培训资料准备 | 2 | 产品经理 + 运维工程师 | 用户操作手册（分角色）、培训课件（PPT + 操作视频）、培训试题 | 资料覆盖所有操作场景，通俗易懂 |
| T5.2 | 省级用户专项培训 | 2 | 产品经理 + 项目经理 | 培训记录、签到表、用户考核成绩 | 省级用户熟练掌握系统管理、审核、分析、上报等操作 |
| T5.3 | 市级用户专项培训 | 3 | 产品经理 | 培训记录、签到表、用户考核成绩 | 市级用户熟练掌握数据审核、通知发布等操作 |
| T5.4 | 企业用户样本培训 | 5 | 产品经理 + 项目经理 | 培训记录、签到表、用户反馈记录 | 企业用户熟练掌握备案、填报、查询等操作 |
| T5.5 | 系统试运行（收集反馈） | 7 | 全体团队 | 试运行日志、用户反馈清单、问题修复记录 | 系统试运行 2 周，无重大问题，收集有效用户反馈并优化 |
| T5.6 | 试运行验收申请与评审 | 1 | 项目经理 + 甲方 | 试运行验收申请报告、试运行总结报告 | 甲方组织试运行验收，书面确认通过 |

阶段六：上线与整体验收阶段（责任人：项目经理）

阶段目标：完成系统正式上线，整理所有项目交付物，提交甲方整体验收申请，配合甲方完成验收工作，签订验收确认单，项目正式交付。

依赖条件：试运行验收通过，系统所有优化完成，项目交付物整理完毕。

细分任务与时间安排

| 任务编号 | 具体任务 | 计划时长（工作日） | 执行人员 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | 系统最终优化与正式上线 | 1 | 运维工程师 + 开发工程师 | 上线确认单、系统最终版源码包 | 系统正式上线，7×24 小时稳定运行 |
| T6.2 | 项目交付物整理与归档 | 2 | 项目经理 + 各岗位负责人 | 项目交付物汇总包（含所有文档、源码、课件、脚本等） | 交付物完整、分类清晰，符合甲方归档要求 |
| T6.3 | 验收申请提交与资料对接 | 1 | 项目经理 | 项目验收申请报告、验收资料清单 | 甲方接收验收申请与所有资料 |
| T6.4 | 项目整体验收与评审 | 1 | 全体团队 + 甲方 | 验收评审记录、项目验收确认单 | 甲方组织整体验收，确认项目全部需求落地，签订验收单 |

四、项目资源规划

4.1 人力资源

本项目人力资源为 10 人固定团队，全程参与项目各阶段，无外部人员介入，项目经理负责人员调度，确保各岗位人力充足，无工作重叠或遗漏。

4.2 硬件资源

- 需甲方提供生产环境服务器，开发 / 测试环境由项目团队自行搭建。

4.3 软件资源

| 软件类型 | 推荐版本 / 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 开发工具 | IDEA、VS Code、Navicat | 前后端开发、数据库操作 |
| 版本管理 | Git/Github | 源码版本控制与协作 |
| 接口管理 | Swagger/Postman | 接口设计、调试、文档生成 |
| 测试工具 | Jmeter、Postman、Selenium | 性能测试、接口测试、自动化测试 |
| 部署工具 | Docker、Nginx、Jenkins | 容器化部署、反向代理、持续集成 |
| 监控工具 | Prometheus+Grafana、ELK | 系统监控、日志分析 |
| 设计工具 | Axure、Figma、Visio | 产品原型、UI 设计、架构 / ER 图绘制 |

五、项目风险管理

5.1 风险识别与评估

识别项目全流程可能出现的核心风险，按严重程度（高 / 中 / 低）和发生概率（高 / 中 / 低）评估，制定应对策略：

| 风险编号 | 风险描述 | 严重程度 | 发生概率 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 甲方需求变更 | 高 | 中 | 导致开发返工，进度延误 |
| R2 | 开发过程中技术难题无法解决 | 中 | 中 | 影响功能实现，进度滞后 |
| R3 | 系统性能 / 安全性不达标 | 高 | 低 | 无法通过验收，需重新优化 |
| R4 | 团队成员沟通不畅，协作效率低 | 中 | 中 | 工作重叠 / 遗漏，进度延误 |
| R5 | 生产环境服务器资源不足 / 故障 | 高 | 低 | 部署 / 上线失败，试运行中断 |
| R6 | 用户培训后操作不熟练，试运行反馈多 | 中 | 高 | 试运行周期延长，验收滞后 |

5.2 风险应对策略

| 风险编号 | 应对策略 | 责任人员 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 1. 项目初期明确需求变更流程，所有变更需甲方提交书面申请；2. 需求变更后组织团队评估影响，调整计划并签订变更确认单；3. 产品设计阶段预留一定的扩展空间 | 项目经理 + 产品经理 |
| R2 | 1. 开发前进行技术预研，确认技术栈可行性；2. 组建技术攻坚小组，遇到难题及时内部讨论，必要时引入外部技术咨询；3. 开发阶段定期进行技术评审，提前发现问题 | 前后端开发负责人 |
| R3 | 1. 设计阶段充分考虑性能、安全性需求，架构设计留有余量；2. 测试阶段严格执行性能、安全测试，发现问题及时优化；3. 开发阶段采用成熟的安全框架与性能优化方案 | 测试工程师 + 后端开发负责人 |
| R4 | 1. 建立每日站会、每周周会制度，同步进度与问题；2. 使用项目管理工具（如 Jira、Trello）管理任务，明确任务责任人与时间节点；3. 营造良好的团队氛围，加强跨岗位沟通 | 项目经理 |
| R5 | 1. 部署前与甲方确认服务器配置，确保满足系统要求；2. 配置服务器备机与数据备份策略，防止硬件故障；3. 运维工程师 7×24 小时监控服务器状态，及时处理故障 | 运维工程师 + 项目经理 |
| R6 | 1. 培训资料通俗易懂，配合操作视频与实操演练；2. 分角色专项培训，针对核心操作进行考核；3. 试运行阶段安排专人提供技术支持，及时解答用户问题 | 产品经理 + 项目经理 |

六、项目质量管理

6.1 质量目标

- 功能质量：100% 覆盖需求规格说明书中的所有功能点，无功能遗漏，核心业务流程闭环；

- 测试质量：系统测试覆盖率 100%，单元测试覆盖率≥80%，上线前无严重 / 高危 bug；

- 非功能质量：性能、安全性、可靠性、可维护性、可扩展性均符合需求规格说明书要求；

- 文档质量：所有项目交付物文档完整、规范、准确，符合甲方归档要求；

- 验收质量：顺利通过甲方各阶段评审与最终整体验收，项目交付后无重大质量问题。

6.2 质量管控措施

- 阶段评审制：各阶段交付物必须经内部团队评审 + 甲方评审，通过后方可进入下一阶段，确保每一步质量达标；

- 代码规范制：制定前后端代码开发规范，要求开发人员严格遵守，代码提交前进行代码审查，确保代码可读性、可维护性；

- 测试全流程制：测试工程师参与需求与设计阶段，提前了解需求，确保测试用例覆盖所有需求点，测试过程中跟踪 bug 修复，进行回归测试；

- 质量追溯制：对所有质量问题进行记录、跟踪、分析，找到问题根源，制定预防措施，避免同类问题再次发生；

- 甲方参与制：邀请甲方参与项目各关键节点评审，及时获取甲方反馈，确保项目成果符合甲方预期。

七、项目沟通管理

7.1 沟通对象与方式

| 沟通对象 | 沟通方式 | 沟通频率 | 沟通内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目团队内部 | 每日站会（15 分钟）、每周周会、项目管理工具、企业微信 / 钉钉 | 每日 / 每周 | 工作进度、问题反馈、任务分配、协作对接 | 项目经理 |
| 甲方（云南省相关管理部门） | 月度项目报告、阶段评审会议、书面邮件、线下沟通 | 每月 / 各阶段节点 | 项目进度、交付物评审、需求确认、问题对接 | 项目经理 + 产品经理 |
| 技术支持方（如有） | 线上沟通、技术会议 | 按需 | 技术难题解决、服务器运维支持 | 开发 / 运维负责人 |

7.2 沟通文档

所有沟通内容均形成书面文档，包括会议纪要、评审记录、需求确认单、变更确认单、项目报告等，确保沟通内容可追溯、可确认。

八、项目交付物清单

本项目最终向甲方交付全品类、规范化的交付物，分为文档类、源码类、工具类、培训类四大类，具体清单如下：

8.1 文档类

- 项目计划文档

- 需求调研记录、需求规格确认文档

- 产品 PRD、产品原型图

- UI 设计稿、交互说明文档、设计规范

- 系统架构设计文档、数据库设计文档

- 接口文档（内部 + 外部）

- 开发规范文档、源码说明文档

- 测试计划、测试用例、各类测试报告（功能 / 性能 / 安全 / 兼容性）

- 部署方案、环境配置文档、部署报告

- 系统监控文档、数据备份方案

- 用户操作手册（分角色）、培训课件

- 试运行日志、试运行总结报告、验收申请报告

- 项目竣工文档、验收确认单

- 运维手册、故障排查手册

8.2 源码类

- 项目前后端统一源码包

- 数据库建库脚本、初始化脚本、优化脚本

- 系统部署脚本、接口调用脚本

- 数据导出/导入脚本

8.3 工具类

- 系统监控工具配置包

- 数据备份工具配置包

- 测试用例管理包

8.4 培训类

- 培训课件（PPT + 操作视频）

- 培训记录、签到表、用户考核成绩

- 操作答疑手册

九、项目附则

- 本项目计划自甲方确认之日起生效，作为项目实施的核心依据，如因需求变更、外部因素等导致计划调整，需经甲方书面确认后执行；

- 项目团队严格按照本计划的时间节点、交付物要求推进工作，项目经理负责计划的执行与监控，确保项目按质按时交付；

- 甲方需按项目要求提供必要的资源（服务器、网络、评审反馈等），配合项目团队完成各阶段工作，如因甲方资源未及时到位导致进度延误，项目周期相应顺延；

- 本项目计划未尽事宜，由项目团队与甲方协商解决，协商结果形成书面补充文档，与本计划具有同等法律效力。

编制人：毕丽雅

编制日期：2026 年 3 月 20 日