《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划

版本： 2.0
日期： 2026年4月3日
编制人： 毕丽雅

文档修订历史

| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-20 | 初稿创建 | 毕丽雅 |
| 2.0 | 2026-04-03 | 第一次变更 | 毕丽雅 |

目录

- 项目概述
1.1. 项目目标
1.2. 项目范围
1.3. 关键假设与约束
1.4. 项目可交付成果

- 项目组织架构
2.1. 团队结构
2.2. 角色与职责
2.3. 外部接口

- 项目实施过程模型
3.1. 开发过程模型
3.2. 迭代计划

- 任务分解与进度安排
4.1. 项目阶段划分
4.2. WBS与甘特图
4.3. 关键路径分析

- 项目风险管理
5.1. 风险识别与评估
5.2. 风险应对策略

- 项目质量保证计划
6.1. 质量目标
6.2. 评审与审计计划
6.3. 测试策略

- 项目沟通计划
7.1. 干系人分析
7.2. 沟通机制与频率

- 配置管理计划
8.1. 版本控制
8.2. 变更管理流程

- 项目资源与预算
9.1. 人力资源
9.2. 软硬件环境

1. 项目概述

1.1. 项目目标

本项目旨在开发和实施《云南省企业就业失业数据采集系统》，建立一个规范、高效、安全的多级数据采集与分析平台。核心目标如下：

- 业务目标：实现“企业填报 → 市局初审 → 省局终审并上报部委”的标准业务流程，提高数据采集的准确性和时效性。

- 技术目标：构建一个基于RBAC的B/S架构系统，满足10个并发用户（省级）、100个（市级）和2000个（企业）的峰值访问需求，核心页面响应时间不超过3秒。

- 管理目标：为省级管理部门提供强大的多维分析和预警能力，为就业政策调整提供数据支撑。

1.2. 项目范围

- 包含范围：

  - 企业端功能：企业信息备案、月度数据填报、历史数据查询、密码修改。

  - 市级端功能：辖区数据审核、通知发布与浏览。

  - 省级端功能：企业备案管理、报表审核与上报、数据汇总与修改、取样分析、图表对比分析、趋势分析、数据查询与导出、通知管理。

  - 系统底层功能：上报时限管理、用户/角色管理（RBAC）、系统监控。

  - 接口集成：开发与国家失业监测系统的数据上报接口（单向，XML over HTTPS）。

  - 非功能需求：满足文档第6章所述的性能、安全、可靠性要求。

- 不包含范围：

  - 与云南省其他政务系统（如工商、税务）的实时数据交换接口。

  - 面向公众的移动端APP或小程序开发（首期）。

  - 项目所需硬件服务器及基础软件的采购（假设由甲方提供或已明确）。

1.3. 关键假设与约束

- 假设：

  - 甲方能按时提供最终确认的《云南省地区编码表》和《就业失业原因字典表》。

  - 国家失业监测系统的接口规范在开发周期内保持稳定。

  - 团队成员在整个项目周期内全职投入。

- 约束：

  - 时间约束：项目必须在4个自然月内完成并交付上线。

  - 技术约束：必须使用指定的技术栈（例如：Spring Boot + Vue.js，或文档中隐含的Java/Web技术）。

  - 合规约束：必须遵循国家行政区划代码标准和数据安全相关法规。

1.4. 项目可交付成果

- 《需求规格说明书》（已确认）

- 《系统设计说明书》（包含概要设计、详细设计、数据库设计）

- 《系统测试计划》与《测试报告》

- 《部署与运维手册》

- 《用户操作手册》

- 可执行程序：部署完成的系统（测试环境和生产环境）

- 源代码：完整、带注释的项目源代码

2. 项目组织架构

2.1. 团队结构（10人）

本项目采用微型的、职能型的组织结构，内部划分为需求、开发、测试、运维四个小组。

2.2. 角色与职责

| 角色 | 人数 | 姓名（示例） | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 (PM) | 1 | （待分配） | 整体计划、进度监控、风险管理、客户沟通、团队协调。 |
| 需求分析师 (RA) | 1 | （待分配） | 负责需求澄清、原型设计、需求变更管理，并维护需求跟踪矩阵。 |
| 系统架构师 (SA) | 1 | （待分配） | 负责技术选型、系统架构设计、核心框架搭建、技术难题攻关。 |
| 后端开发 (BE) | 3 | （待分配） | 负责服务端业务逻辑、API接口开发、数据库设计与实现、接口封装。 |
| 前端开发 (FE) | 2 | （待分配） | 负责各端（企业、市、省）用户界面实现、前后端联调、UI/UX优化。 |
| 测试工程师 (QA) | 1 | （待分配） | 负责制定测试计划、编写测试用例、执行功能/性能/安全测试、缺陷管理。 |
| DBA/运维 (DBA/OPS) | 1 | （待分配） | 负责数据库管理、版本发布、环境配置、系统监控部署、持续集成（CI）环境搭建。 |

2.3. 外部接口

- 甲方项目负责人：需求确认、阶段性验收、资源协调。

- 国家部委系统对接人：获取接口规范、测试联调。

3. 项目实施过程模型

3.1. 开发过程模型

采用敏捷开发（Scrum）为主，瀑布模型为辅的混合过程模型。

- 整体阶段按瀑布划分：需求 → 设计 → 开发 → 测试 → 部署，便于项目里程碑控制和甲方验收。

- 开发执行按Scrum进行：将开发周期划分为3个迭代，每个迭代2周。迭代结束后产出可演示的增量版本。

3.2. 迭代计划

| 迭代 | 周期 | 核心目标 | 主要交付内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-0 | 第1-2周 | 项目启动与基础架构：搭建开发环境、前后端框架、基础组件（登录、RBAC、字典）。 | 可运行的空框架、数据库设计文档、API接口文档。 |
| I-1 | 第3-4周 | 核心业务闭环（企业→市）：实现企业备案、数据填报和市级数据审核功能。 | 企业端（备案、填报）、市级端（审核列表）可演示版本。 |
| I-2 | 第5-6周 | 省级核心功能与管理功能：实现省级备案管理、报表审核上报、数据汇总、图表分析。 | 省级端核心功能、通知系统、数据导出功能可演示版本。 |
| I-3 | 第7-8周 | 高级分析与外部接口：实现多维分析、趋势分析、与国家系统接口集成。 | 完整功能版本，接口联调完成。 |

4. 任务分解与进度安排

4.1. 项目阶段与WBS摘要

- 项目启动 (1周)

  - 1.1 组建团队，明确职责

  - 1.2 准备开发与测试环境

  - 1.3 召开项目启动会

- 需求与设计 (2周)

  - 2.1 需求最终确认与评审

  - 2.2 系统架构设计

  - 2.3 数据库逻辑/物理设计

  - 2.4 界面原型与UI设计

  - 2.5 编写《系统设计说明书》

  - 2.6 编写《测试计划》

- 开发与迭代 (4周)

  - 3.1 迭代0开发

  - 3.2 迭代1开发

  - 3.3 迭代2开发

  - 3.4 迭代3开发

- 测试 (与开发并行, 持续进行)

  - 4.1 单元测试（开发人员）

  - 4.2 集成测试

  - 4.3 系统测试（功能、性能、安全）

  - 4.4 用户验收测试（UAT）支持

- 部署与验收 (1周)

  - 5.1 编写《部署与运维手册》《用户操作手册》

  - 5.2 系统部署至生产环境

  - 5.3 用户培训

  - 5.4 项目最终验收

4.2. 甘特图（简化示意）

| 任务/周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求与设计 |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |
| 迭代0 |  |  | ██ |  |  |  |  |  |
| 迭代1 |  |  |  | ██ |  |  |  |  |
| 迭代2 |  |  |  |  | ██ |  |  |  |
| 迭代3 |  |  |  |  |  | ██ |  |  |
| 系统测试 |  |  |  |  |  |  | ██ |  |
| 部署与验收 |  |  |  |  |  |  |  | ██ |

4.3. 关键路径分析

关键路径为：需求确认 → 系统架构设计 → 核心业务逻辑开发（I-1, I-2） → 接口集成（I-3） → 系统测试 → 部署验收。

- 风险点：国家接口的联调耗时不可控，必须第1周就获取规范并安排专人（SA或指定BE）进行技术预研。

5. 项目风险管理

5.1. 风险识别与评估

| 风险编号 | 风险描述 | 可能性 | 影响程度 | 风险等级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 需求变更频繁，特别是报表和分析维度。 | 高 | 高 | 高 | PM, RA |
| R-02 | 国家失业监测系统接口规范不清晰或变更。 | 中 | 高 | 高 | SA, 甲方 |
| R-03 | 非功能性需求（如性能）在后期难以满足。 | 中 | 高 | 中 | QA, SA |
| R-04 | 第三方组件（如图表库）存在未知缺陷或版权风险。 | 低 | 中 | 低 | SA, FE |
| R-05 | 团队人员变动，导致知识流失。 | 低 | 高 | 中 | PM |

5.2. 风险应对策略

- R-01 (需求变更)：

  - 应对：严格执行变更控制流程（见8.2节）。建立需求跟踪矩阵。对于UI类变更，使用高保真原型快速确认。

- R-02 (外部接口)：

  - 应对：提前介入。在项目第1周，PM和SA必须主动与甲方沟通，获取官方接口文档或联系人。内部设计时，针对接口进行防腐层设计，隔离外部变化。

- R-03 (非功能需求)：

  - 应对：持续测试。在迭代0就引入性能基准测试。核心查询接口必须设计索引和缓存策略。

- R-04 (第三方组件)：

  - 应对：进行技术调研和POC验证，优先选择社区活跃、License友好的开源组件。

- R-05 (人员变动)：

  - 应对：建立每日站会、代码走查制度和文档（Wiki）文化，确保知识共享。关键模块至少两人熟悉。

6. 项目质量保证计划

6.1. 质量目标

- 功能符合度：100%覆盖《需求规格说明书》中的核心功能。

- 缺陷率：交付前严重及以上级别Bug数为0。

- 性能指标：满足6.2节要求（查询<3s，复杂分析<5s）。

- 代码质量：核心模块单元测试覆盖率不低于60%。

6.2. 评审与审计计划

- 需求评审：所有需求分析成果必须由甲方、PM、SA、QA共同评审通过。

- 设计评审：数据库设计、API接口设计必须经过团队技术评审。

- 代码评审：每个用户故事（User Story）完成后，必须经过至少一名同组开发人员评审。

- 阶段审计：每个迭代结束时，由QA对过程和产物进行审计，确保流程合规。

6.3. 测试策略

- 单元测试：由开发人员编写，核心业务逻辑层（Service）必须覆盖。

- 集成测试：由开发人员在前端-后端接口完成后进行，确保API契约正确。

- 系统测试：由QA主导，功能测试基于用户用例，性能测试使用JMeter等工具模拟300并发，安全测试关注SQL注入和XSS（使用OWASP ZAP）。

- 用户验收测试：由甲方主导，QA提供支持，使用真实业务场景进行验证。

7. 项目沟通计划

7.1. 关键干系人

- 内部：项目团队所有成员。

- 外部：甲方项目负责人、业务专家、市级/企业用户代表。

7.2. 沟通机制与频率

| 沟通方式 | 频率 | 参与者 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天15分钟 | 全体开发、测试、PM | 同步进度、识别障碍。 |
| 迭代计划会 | 每两周一次，2小时 | 团队全体、甲方代表 | 确定下个迭代的工作内容和优先级。 |
| 迭代评审会 | 每两周一次，1小时 | 团队全体、甲方代表 | 演示迭代成果，获取反馈。 |
| 迭代回顾会 | 每两周一次，45分钟 | 团队全体 | 总结过程改进点。 |
| 周报 | 每周五 | PM → 甲方项目负责人 | 汇报本周进展、下周计划、风险和问题。 |
| 问题跟踪系统 | 实时 | 全体团队成员 | 使用Jira/TAPD等工具记录和跟踪任务、Bug和需求变更。 |

8. 配置管理计划

8.1. 版本控制

- 工具：使用 Git (私有仓库，如GitLab)。

- 分支策略：采用 Git Flow。

  - main：生产环境代码。

  - develop：开发主分支，持续集成。

  - feature/*：功能分支，从develop拉出，完成后合并回develop。

  - release/*：发布分支，用于测试和bug修复。

- 提交规范：<类型>(<范围>): <简短描述>，例如 feat(企业): 完成备案信息保存功能。

8.2. 变更管理流程

- 提出：任何干系人提出变更请求。

- 记录：PM在问题跟踪系统中记录CR，并初步评估影响。

- 评审：CCB（变更控制委员会，由PM、SA、QA、甲方代表组成）评审CR。

- 决策：CCB批准、拒绝或推迟变更。批准时明确优先级和影响迭代。

- 执行：相关开发人员按新的优先级执行变更，并更新相应文档。

- 验证：QA对变更结果进行测试。

- 关闭：PM通知相关方，并关闭CR。

9. 项目资源与预算

9.1. 人力资源

- 团队组成：如第2.2节所述，共10人。

- 工作时间：假设每人每周工作5天，每天8小时。总人周为 10人 * 12周 = 120人周。

9.2. 软硬件环境（假设）

- 开发环境：由团队自行搭建，包括IDE (IntelliJ IDEA/VSCode)，JDK，Node.js，MySQL。

- 测试环境：由DBA/OPS在服务器（物理或云）上部署，需安装操作系统（CentOS/Ubuntu），Web服务器（Nginx），应用服务器（Tomcat），数据库（MySQL）。

- 生产环境：由甲方提供，团队负责部署。

- 软件工具：项目管理(Jira/TAPD)，代码管理(Github)，文档协同(Confluence)，自动化测试(JMeter, Selenium)，CI/CD (Jenkins)。